**REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA**

**-----------------------**

**Fitiavana – Tanindrazana - Fandrosoana**

**-----------------------**

**REGION ANALAMANGA**

**-----------------------**

**COMMUNE URBAINE D’ANTANANARIVO**

**------------------------**

**ARRONDISSEMENT I**

**------------------------**

PLAN DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

**FOKONTANY Antohomadinika Sud**

****

Table des matières

[I. INTRODUCTION 3](#_Toc189124180)

[II. MONOGRAPHIE DU FOKONTANY 3](#_Toc189124181)

[1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 3](#_Toc189124182)

[2. POPULATION 3](#_Toc189124183)

[III. SITUATION ECONOMIQUE DES MENAGES 4](#_Toc189124184)

[1. REPARTITION PAR GROUPES DE RICHESSES 4](#_Toc189124185)

[2. ANALYSE DES MOYENS DE SUBSISTANCE 5](#_Toc189124186)

[IV. CALENDRIER SAISONNIER 6](#_Toc189124187)

[V. LES DIFFERENTS CATASTROPHES QUI ONT TOUCHE LE FOKONTANY 7](#_Toc189124188)

[VI. SITUATION DES SINISTRES FACE AUX PRECIPITATIONS 8](#_Toc189124189)

[VII. PLAN DE REPERAGE DES SITES D’EVACUATION 8](#_Toc189124190)

[VIII. CARACTERISTIQUES DES SITES D’EVACUATION 9](#_Toc189124191)

[IX. CARTOGRAPHIES 10](#_Toc189124192)

[1- CARTE DES RISQUES 10](#_Toc189124193)

[2- ITINERAIRE D’EVACUATION 10](#_Toc189124194)

[X. PLAN DE REDUCTION DES RISQUES 11](#_Toc189124195)

[XI. MATRICE DE REACTION RAPIDE 13](#_Toc189124196)

[XII. FICHE 3 W 18](#_Toc189124197)

[Composition et responsabilités des membres des ELS 18](#_Toc189124198)

# INTRODUCTION

Ce Plan de Réduction des Risques de Catastrophes (PRRC) vise à renforcer la résilience des communautés du Fokontany Antohomadinika Sud et à minimiser les impacts des catastrophes grâce à des stratégies intégrées, participatives et adaptées au contexte local. Ce document constitue une feuille de route pour identifier les risques, réduire la vulnérabilité, renforcer les capacités des acteurs concernés et garantir une meilleure coordinatin des interventions avant, pendant et après une catastrophe.

# MONOGRAPHIE DU FOKONTANY

## LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Le Fokontany se trouve dans le District IV avoisinnant les Fokontany suivants:

**Nord:** 67 Ha Avaratra Atsinanana et Antohomadinika III G Hangar

**Sud** : Avaratetezana Bekiraro et Antetezanafovoany II

**Est :** Avaratetezana Bekiraro et Antetezanafovoany II

**Ouest:** 67 Ha Sud

## POPULATION

Le tableau suivant montre la répartition de la population par:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECTEUR** | **NB POPULATION** | **HOMME** | **FEMME** | **NOMBRE DE TOITS** | **NOMBRE MENAGE** |
| **SECTEUR 1** | **1300** | **588** | **712** | **127** | **276** |
| **SECTEUR 2 A** | **1080** | **415** | **665** | **58** | **217** |
| **SECTEUR 2 B** | **550** | **208** | **342** | **61** | **110** |
| **SECTEUR 3** | **2250** | **983** | **1267** | **208** | **450** |
| **SECTEUR 4** | **2380** | **1060** | **1320** | **284** | **476** |
| **SECTEUR 5** | **2200** | **887** | **1313** | **375** | **440** |
| **SECTEUR 6** | **2000** | **928** | **1072** | **255** | **400** |
| **SECTEUR 7** | **340** | **130** | **210** | **53** | **68** |
| **TOTAL** | **12100** | **5199** | **6901** | **1421** | **2437** |

**Source: EVCa 2023**

# SITUATION ECONOMIQUE DES MENAGES

## REPARTITION PAR GROUPES DE RICHESSES

Le tableau suivant présente une classification des ménages selon leur niveau de richesse et leurs conditions de vie. Cette segmentation met en lumière les inégalités existantes en matière de ressources, d’accès aux services de base et de capacités de résilience face aux catastrophes.

Ce diagnostic socio-économique est une étape clé pour orienter les actions et renforcer la résilience communautaire face aux défis des catastrophes naturelles et anthropiques :

Prioriser les interventions auprès des populations à risque

Développer des mesures adaptées à chaque catégorie socio-économique

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classification** | **Ménages très pauvres** | **Ménages pauvres** | **Ménages moyens / riches** | **Ménages très riches** |
| **Salaires** |  |  |  |  |
| **Sources de revenus** | Blanchisseuse, Livreur d’eau | Petits boulots - Commerçants | Petits et moyens entrepreneurs | Entrepreneur – Grossiste – Haut fonctionnaire |
| **Habitat** | Maison en bois |  |  | Maison en dur |
| **Biens et possessions** |  |  | Maison | Véhicule |
| **Hygiène** |  |  |  |  |
| **Nombre de repas** | Sous nourris |  |  |  |
| **Soin** | Vulnérables aux maladies et n’ayant pas les moyens d’aller à l’hôpital |  | Accès au soin |  |
| **Scolarisation des enfants** |  |  | Ecoles privées |  |
| **Pourcentage** | 58% | 39% | 2% | 1% |

**Source: ELS – Sept 2024**

## ANALYSE DES MOYENS DE SUBSISTANCE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Charpentier | Marchand ambulant | Blanchisseuse | Docker |
| 1 | **Qui l’effectue (homme, femme)** | | | |
| Homme | Femme | Femme | Homme |
| 2 | **Les membres du ménage employés dans l’activité** | | | |
| Père et fils | Mère et fille | Mère et fille | Père et fils |
| 3 | **% du revenu total fourni par l’activité** | | | |
| 100% | 100% | 20% | 10% |
| 4 | **Moyens de subsistance alternatifs ?** | | | |
|  |  | Livreur d’eau | Livreur d’eau |
| 5 | **Quelles sont les menaces de l’activité ?** | | | |
| Pas de clientèle | Inondation : Baisse de la clientèle | Maladie : Arrêt du travail | Pas d’emploi |
| 6 | **Que peut-on faire pour réduire les impacts de l’aléa sur les moyens de subsistance ?** | | | |
| Aide sociale | Demande d’aide | Aide médicale et sociale |  |

# CALENDRIER SAISONNIER

Ce calendrier saisonnier présente des problèmes fréquemment rencontrés, des aléas et des défis infrastructurels, sanitaires et socio-économiques dans le Fokontany d’Antohomadinika Sud. Il permet d’identifier les périodes critiques et de planifier des actions de réductions des risques de catastrophes.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANTOHOMADINIKA SUD** | | | | | | | | | | | | |
| **PROBLEMES FREQUENTS** | **J** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| **Insécurité** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **ALEA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rues et maisons inondées par l'eau** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |
| **Incendie** |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **INFRASTRUCTURES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Canaux bouchés** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **Rues en mauvais état** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **VIE SOCIALE ET ECONOMIQUE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pauvreté** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **Irrigation d'eau effectuée par les piqueuses de riz** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** |  |  |  |
| **EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pas de toilettes** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |

En rouge : Fort En bleu : Moyen Vide : Faible ou absent

# LES DIFFERENTS CATASTROPHES QUI ONT TOUCHE LE FOKONTANY

Le tableau ci-dessous résume les catastrophes qui sont passées et qui ont laissé des dégâts dont se souviennent encore les habitants.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNEE | ALEA | IMPACTS / FAITS MARQUANTS | PROBLEMES RENCONTRES | SOLUTIONS PRISES |
| 1994 | CYCLONE GERALDA | Tout le Fokontany a été inondé Destruction des maisons | Pas de nourriture Pas d'abris Beaucoup de malades | Déplacement des sinistrés dans les sites d'hébergement |
| 2005 | INCENDIE (SECT IV) | L'incendie s'est propagé jusqu'aux Fokontany voisins | Pas de sites pour héberger les sinistrés | On a trouvé un endroit où placer les sinistrés dans le Fokontany |
| 2010 | INCENDIE (SECT II) | Beaucoup de décès  Grands dégâts matériels |
| 2020 | INCENDIE (SECT II) |
| 2022 | CYCLONE ANNA | Beaucoup de décès Destruction de maisons | Pas d'abris pour les sinistrés | Prise de responsabilités du Fokontany |
| 2023 | INONDATION | Conflit avec le Fokontany voisin | Les maisons ont été envahies par l'eau Beaucoup de maladies | Sensibilisation des gens d'évacuer et d'appeler les responsables |

iSource : Rapport Evca 2023-2024

# SITUATION DES SINISTRES FACE AUX PRECIPITATIONS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECTEUR/ QUARTIER** | **NOMBRE DE POPULATION** | **NOMBRE DE MENAGES** | **Niveau 1 (Pluie normale)** | | **Niveau 2 (Forte pluie)** | |
| **Nombre de ménages dont les maisons sont inondées** | **Nombre de ménages devant être évacuées** | **Nombre de ménages dont les maisons sont inondées** | **Nombre de ménages devant être évacuées** |
| **SECTEUR 1** | **1300** | **276** | 90 (33%) | 30 (11%) | 214 (77%) | 131 (47%) |
| **SECTEUR 2 A** | **1080** | **217** | 40 (18%) | 0 | 120 (55%) | 53 (24%) |
| **SECTEUR 2 B** | **550** | **110** | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 |
| **SECTEUR 3** | **2250** | **450** | 250 (55%) | 187 (41%) | 408 (90%) | 310 (69%) |
| **SECTEUR 4** | **2380** | **476** | 132 (28%) | 61 (13%) | 389 (82%) | 277 (58%) |
| **SECTEUR 5** | **2200** | **440** | 45 (2%) | 0 | 95 (22%) | 95 (22%) |
| **SECTEUR 6** | **2000** | **400** | 10 (2%) | 0 | 50 (12%) | 10 (2%) |
| **SECTEUR 7** | **340** | **68** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **12100** | **2437** | **567 (23%)** | **278 (11%)** | **1281 (53%)** | **876 (36%)** |

# PLAN DE REPERAGE DES SITES D’EVACUATION

# CARACTERISTIQUES DES SITES D’EVACUATION

1. **Situation du Fokontany face aux inondations**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fokontany inondé en période de pluie** | Oui |
| **Fokontany subissant des inondations fortes** | Oui |
| **Pourcentage de la population à évacuer si inondation forte (Niveau d'eau < 1m)** | 2 |
| **Niveau d'eau (en mètre)** | ]50cm - 1m] |
| **Fokontany subissant des inondations exceptionnelles** | Non |

1. **Caractéristiques des points de rassemblement**


|  |  |
| --- | --- |
| **Point de rassemblement identifié ?** | Oui |
| **Secteur** |  |
| **Nom** |  |
| **Lieu** |  |
| **Adresse** |  |
| **Temps pour accéder au site depuis le point de rassemblement (en min de marche)** | 10 |
| **Moyen de déplacement** | Pied |

1. **Caractéristiques des sites d’évacuation**

|  |  |
| --- | --- |
| **Existence de sites d’évacuation dans le Fokontany** | Non |
| **Si pas de sites disponible dans votre Foontany, où se situe le(s) site(s) le(s) plus proche's) ?** |  |
| **District** | 1 |
| **Fokontany** | LALAMBY SY NY MANODIDINA |

# CARTOGRAPHIES

# CARTE DES RISQUES



*Source : ELS – Oct 2021 -mis à jour Fevrier 2022*

# ITINERAIRE D’EVACUATION

# PLAN DE REDUCTION DES RISQUES

A partir des arbres à problèmes et à solutions, on a pu identifier les actions à entreprendre et élaborer un plan d’action

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALEA | PROBLEMES IDENTIFIES | ACTIONS A ENTREPRENDRE | SECTEURS TOUCHES | DELAI D’ EXECU  TION | BESOINS D’APPUIS | PARTIES PRENANTES |
| Inondation/ cyclone | * Pas de sites d'hébergement * Manque de matériels et de formations | - Identification et préparation de sites d’hébergement temporaire  - Renforcer la formation et l’équipement des ELS pour améliorer leur capacité de réponses. | Tous les secteurs | Court à moyen terme | Appui financier et technique | FKT, ELS, CUA, BNGRC, CRM |
| * Mauvais état des routes * Canaux bouchés | - Mettre en place un mur de soutènement le long du Canal Andriantany.  - Réparation du barrage  - Curage des canaux secondaires | Tous les secteurs | Moyen à Long terme |  | Gouvernement – FKT - ONG |
| * Pas de WC, douche publique ni de bassin * Dépôt d’ordures * Défécation à l’air libre | - Organiser des campagnes de nettoyage générale pour atténuer la dispersion des ordures.  - Promouvoir des comportements d’hygiène appropriés. | Tous les secteurs | Court à long terme | Appui financier et technique | FKT, CUA, CRM, DEAH |
| * Beaucoup de maisons en bois | Sensibiliser les habitants pour la fortification de leurs maisons avant l’arrivée des cyclones | Tous les secteurs | Moyen à long terme | Appui financier et technique | FKT, CUA, |
| * Les gens ne veulent pas quitter leurs maisons | Sensibilisation sur la nécessité de se déplacer dans des endroits sécurisés ou dans les sites d’hébergement pour les personnes habitant dans les zones à risque | Tous les secteurs | Court à long terme | Appui financier et technique | FKT, CUA, BNGRC, ELS, CRM |
| * Balises non visibles | - Mettre plus en évidence les balises  - Sensibilisation / information sur la signification des codes couleur pour les balises | Tous les secteurs | Moyen à long terme | Appui financier et technique | FKT, CUA, ELS, ONG |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALEA | PROBLEMES IDENTIFIES | ACTIONS A ENTREPRENDRE | SECTEURS TOUCHES | DELAI D’ EXECU  TION | BESOINS D’APPUIS | PARTIES PRENANTES |
| INSECURITE | * Insuffisance des comités de vigilance * Manque de matériels | - Mise en place de VFP dans chaque secteur  - Fournir du matériel aux comités de vigilance pour améliorer leur capacité de surveillance et intervention  - Collaboration avec les forces de l’ordre | Tous les secteurs | MOYEN TERME | Oui | CUA, VFP, Police nationale |
| * Afflux de personnes étrangères dans le Fokontany | - Surveillance et signalement des personnes suspects par la communauté. | Tous les secteurs | Court terme | OUI | FKT, leaders communautaires |
| * Chômage * Difficultés financières | Mettre en place des formations professionnelles pour améliorer les compétences et les opportunités d’emploi | Tous les secteurs | LONG TERME | OUI | ONG  Min de l’éducation |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALEA | PROBLEMES IDENTIFIES | ACTIONS A ENTREPRENDRE | SECTEURS TOUCHES | DELAI D’ EXECU  TION | BESOINS D’APPUIS | PARTIES PRENANTES |
| MALADIES | * Pas de WC, douche publique ni de bassin * Dépôt d’ordures * Défécation à l’air libre | - Travaux de nettoyage  - Sensibilisation,  - Augmenter le nombre de borne fontaine, bassin, WC public | Tous les secteurs | Court à long terme | Appuis financiers et techniques | FKT, CUA, CRM, CARE, DEAH, PRODUIR |
| * Malnutrition | Organiser des sessions de sensibilisation et de formation sur la préparation et la consommation d’aliments sains et l’adoption de pratiques de traitement de l’eau | Tous les secteurs | Court terme | Appuis financiers et techniques | ONG, AC  Service de santé |
| * Cohabitation avec les animaux d’élevage | Sensibilisation sur les dangers de la cohabitation avec les bétails et sur la nécessité de construire des cases pour les animaux. | Tous les secteurs | Court terme | Appuis financiers et techniques | ONG, AC  Service de santé |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALEA | PROBLEMES IDENTIFIES | ACTIONS A ENTREPRENDRE | SECTEURS TOUCHES | DELAI D’ EXECU  TION | BESOINS D’APPUIS | PARTIES PRENANTES |
| INCENDIE | * Manque de prudence | - Sensibilisation à l’importance de la vigilance collective et à la responsabilité de chacun face aux risques d’incendie.  - Formation sur la sécurité électrique et inspection des installations électriques dans les foyers.  - Sensibilisation pour l’utilisation des lampes torches ou panneaux solaires. | Tous les secteurs | Court terme | Oui | ELS – ONG – FKT - JIRAMA |
| * Beaucoup de maisons en bois collées les unes aux autres | - Sensibilisation et information sur les lois et règlement pour la construction  - Sensibilisation pour la construction de maisons plus résistantes aux catastrophes. | Tous les secteurs | Moyen terme | Oui | FKT, CUA, ELS, ONG |

# MATRICE DE REACTION RAPIDE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A LA SAISON SECHE AVANT LA SAISON CYCLONIQUE | | | | |
|  |  |  |  |  |
| ACTIVITES PREVUES | RESPON  SABLES | MOIS DE REALISATION | METHO  DOLOGIE | MATERIELS NECESSAIRES |
| **Se préparer pour faire face à la saison cyclonique**   * Rappeler les responsabilités des membres de l’ELS par commission. * Inventaire des matériels déjà à disposition et identifier les matériels nécessaires mais qui ne sont pas disponibles (Kits SAP tels que radio, mégaphones, drapeaux 4 couleurs, etc), Fiches EIMA, matériels de premiers secours (Brancard, trousse de premiers secours, etc) * Identification des risques /dangers qui existent dans le Fokontany * Déterminer la date pour faire les exercices de simulation et identification de l’aléa qui fera l’objet des exercices de simulation (Inondation ou cyclone) | Chef Fokontany | Septembre | Réunion de tous les membres ELS dirigée par le chef Fokontany. | Stylo, Fiche pour PV, cahier pour répertorier la liste des matériels disponibles et non disponibles |
| Mise à jour de la liste des ménages vulnérables | Chef Fokontany | Septembre | A concerter avec tous les membres ELS | Fiches pour recenser les ménages vulnérables, stylo |
| Identifier les risques dans le Fokontany. | Chef Fokontany  VFP | Octobre | Visiter tout le Fokontany | Fiches pour répertorier les risques. Stylo |
| Vérification de la liste des ménages vulnérables | Chef Fokontany | Octobre | Réunion de tous les membres ELS | Liste des ménages vulnérables, stylo, cachet, encreur |
| Exercices de simulation | Tous les membres ELS | Novembre | Répétition sur le terrain en présence de toute la communauté | Drapeaux 4 couleurs, mégaphones, corde, hache, bois, grands sacs, sable, bêches, fiches EIMA. |
| **Effectuer**   * Sensibilisation Générale pour réduire les risques : couper les arbres qui peuvent tomber sur les maisons, fortification des maisons, écoles, bureau du Fokontany, petits ponts * Sensibilisation santé et Wash : Traitement de l’eau, utilisation de latrine * Information sur les sites d’hébergement. | Chef Fokontany | Novembre | Réunion Communautaire immédiatement après les exercices de simulation. | Stylo, fiches des risques déjà remplies |
| Suivi si les gens ont appliqué les sensibilisations pour réduire les risques. | Chef Fokontany | Novembre | Visiter tout le Fokontany | Stylo, cahier, fiches des risques. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PENDANT L’ALERTE VERTE (5 à 2 jours avant la catastrophe)** | | | | |
|  | | | | | |  |  |
| ACTIVITES PREVUES | RESPONSABLES | MOIS DE REALISATION | METHODOLOGIE | MATERIELS NECESSAIRES |
| Suivre, en permanence, l’évolution météorologique. | Tous les membres ELS  Chaque ménage | Durant l’alerte verte, 5-2 jours avant la catastrophe (Jour et nuit) | Tout le monde doit écouter la radio surtout pendant le journal météo | Radio, papier et stylo |
| Se concerter sur les tâches à faire pendant l’alerte verte  Chaque comité s’acquitte de ses tâches respectives | Chef fokontany | Dès qu’on a reçu l’alerte verte. | Réunion de tous les membres ELS dirigée par le chef Fokontany  Le comité communication est responsable d’informer les autres membres sur la tenue de la réunion. | - |
| Hisser le drapeau vert | VFP | Dès qu’on a reçu l’alerte verte. | On met le Drapeau dans un endroit visible par tout le monde. | Drapeau vert, corde, bois, bèche, hache, marteau. |
| **Informer les communautés qu’on est en alerte verte et sensibiliser :**   * Prévoir stock de nourriture, eau potable suffisantes pour quelques jours ainsi que des articles nécessaires au quotidien comme du pétrole, bougie, etc * Fortifier la maison, portes et fenêtres et le toit * Couper les arbres à risque près de la maison * Garder les médicaments et les papiers dans un endroit sec. | VFP  Chef Fokontany | Dès que le Drapeau vert est hissé. | Descentes sur terrain, sensibilisation, réunion, affiche. | Mégaphones, piles |
| Fortifier les maisons | Chaque ménage | Dès que la réunion de sensibilisation est finie. | Travaux communautaires pour fortifier les écoles, bureau Fokontany, sites d’hébergement. Chaque famille fortifie leur propre maison. | Corde, bois, Marteau, grand sac, sable. |
| Préparer les sites d’hébergement | VFP | Dès que la reunion de l’ELS est finie. | Tous les membres ELS se mobilisent pour préparer les sites. | Balai. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PENDANT L’ALERTE JAUNE (48H à 24H avant impact)** | | | | |
|  | | | | |
| Suivre, en permanence, l’évolution météorologique. | Tous les membres ELS  Chaque ménage | 48 – 24 heures durant l’alerte jaune (Jour et nuit) | Tout le monde doit écouter la radio surtout pendant le journal météo | Radio, papier et stylo |
| Donner les instructions correspondant à l’alerte jaune. |  | Dès qu’on a reçu l’alerte jaune | Réunion extraordinaire de tous les membres ELS.  Le comité communication est responsable d’informer les autres membres sur la tenue de la réunion. | - |
| Hisser le drapeau jaune | VFP | Dès qu’on a reçu l’alerte jaune | Changer le Drapeau vert en drapeau jaune | Drapeau jaune |
| Informer les communautés qu’on est en alerte jaune et sensibiliser :   * Les gens habitant dans les zones à risque doivent se déplacer vers des endroits sécurisés. * Déplacer les animaux d’élevage vers des endroits sécurisés prévus à l’avance. |  | Dès qu’on a reçu l’alerte jaune | Visiter tout le Fokontany | Mégaphones, piles |
| Déplacer les personnes à risque dans les sites d’hébergement. | VFP  RF2 | Dès qu’on a entendu l’information venant du comité communication. | Sensibiliser et diriger les personnes à risque vers les sites d’hébergement. Les personnes âgées, les handicapés et les enfants de moins de 5 ans doivent être priorisés. | Les personnes déplacées doivent emmener les matériels et articles dont ils auront besoin : natte, marmite, couverture, ainsi que des nourritures, lampe torche, médicaments. |
| Assurer une bonne organisation dans les sites d’hébergement. | VFP | Dès l’arrivée des déplacés dans les sites d’hébergement | Séparer les femmes et les enfants des hommes. | \_ |
| Sensibiliser sur l’hygiène à respecter, le traitement de l’eau et l’utilisation des latrines. | AC | Dès que les déplacés sont installés et organisés. | Dans chaque site d’hébergement. | \_ |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALERTE ROUGE (12h avant impact)** | | | | |
|  | | | | |
| Hisser le Drapeau rouge | VFP | Dès qu’on a reçu l’alerte rouge | Changer le Drapeau jaune en drapeau rouge (En urgence) | Drapeau rouge |
| Communiquer l’alerte rouge |  | Dès qu’on a reçu l’alerte rouge | A répéter plusieurs fois pour que l’alerte soit entendu par tout le monde. | Sifflet |
| Suivre, en permanence, l’évolution météorologique. | Tous les membres ELS  Chaque ménage | Jour et nuit | Ecouter la radio | Radio |
|  | | | | |
| **ALERTE BLEUE (Phénomène s’éloignant)** | | | | |
|  | | | | |
| Hisser le drapeau bleu | VFP | Dès qu’on a reçu l’alerte bleue | Changer le drapeau rouge en drapeau bleu | Drapeau bleu |
| Communiquer l’alerte bleue : que le cyclone est passé et que les évacués peuvent rentrer chez eux s’ils le peuvent. | VFP | Dès qu’on a reçu l’alerte bleue | Visiter tous les sites d’hébergement | Mégaphone, piles. |
| Avertir les gens qu’il faut toujours faire attention : ne pas s’approcher des fils tombés à terre, des bâtiments et des arbres endommagés, traiter l’eau du robinet. | VFP  AC | Dans les 24h après le départ du cyclone | Visiter tout le Fokontany | Mégaphone, piles |
|  | | | | |
| **24 HEURES APRES LE DEPART DU CYCLONE** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Aider et porter secours aux personnes blessées ou malades. | VFP  AC | 24 h après le depart du cyclone | Visiter les sites d’hébergement et tous les secteurs. | Brancard, trousse de 1er secours (s’il y en a) |
| Constater et évaluer les dégâts causés par le cyclone dans le Fokontany. | Tous les membres ELS | 1 jour après le départ du cyclone | Visiter tout le Fokontany (Endroits accessibles) | Cahier, stylo |
| Faire un rapport au chef Fokontany. | Tous les membres ELS | Dès que l’évaluation des dégâts est terminée. | Enumérer au chef Fokontany les dégâts inventories dans le cahier. | Cahier, stylo, fiches EIMA |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **48 HEURES APRES LE DEPART DU CYCLONE** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| La constatation et l’évaluation des dégâts continuent. | Tous les membres ELS | 2 jours après le départ du cyclone | Visiter les endroits où on n’est pas encore allé | Cahier, stylo |
| Sensibiliser les habitants pour nettoyer et organiser les travaux de nettoyage | Chef Fokontany | 48 h après le départ du cyclone | Visiter tout le Fokontany | - |
| Compiler les rapports reçus. | Chef Fokontany | Au fur et à mesure qu’il reçoit les rapports venant des membres ELS ou des particuliers. | Transcrire dans les fiches EIMA | Fiches EIMA, stylo |
| Envoyer les fiches EIMA auprès de la Commune / CCGRC | Chef Fokontany | Dès que la compilation est terminée. | Déposer les fiches en main propre. | \_ |
|  |  |  |  |  |
| **2 SEMAINES APRES LE DEPART DU CYCLONE** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Sensibiliser les habitants d’entamer les travaux de rénovation. | Chef Fokontany | Dans les 2 semaines après le départ du cyclone | Visiter tout le Fokontany | - |
| Organiser les travaux de rénovation des bâtiments publics (Ecoles, ponts, etc. ) | Les habitants dirigés par le chef Fokontany. | Dans les 2 semaines après le départ du cyclone | Tous les travaux de rénovation que les habitants peuvent effectuer eux-mêmes sans demander de l’aide extérieure. | Matériels correspondants aux travaux de rénovation : bois, marteau, clous, etc. |
| Recevoir les aides s’il y en a. | Chef Fokontany, VFP | A l’arrivée des aides. | Dresser un accusé de réception et mettre les biens dans l’endroit prévu. | Stylo, papier. |
| DIstribuer les aides reçues. | Chef Fokontany Tous les membres ELS | Après avoir informé les bénéficiaires de la date de distribution. | Distribution selon la gravité des dégâts. | Fiches de distribution, stylo, encreur, cachet, liste des sinistrés. |
| Envoyer un rapport de distribution. | Chef Fokontany | 1 jour après la distribution. | Déposer le rapport en main propre auprès de la Commune /CCGRC | Fiches de distribution signees. |

# FICHE 3 W

# Composition et responsabilités des membres des ELS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMS ET PRENOMS** | **FONCTIONS AU NIVEAU DU FOKONTANY** | **RESPONSABLES DES GROUPES SECTORIELS** | **CONTACT** |
| 1 | **RAFALIARISOA Tsilavo mandresy** | **chef FKT** |  | **034 83 007 57** |
| 2 | **RAHARIMALALA Julienne** | **comité du ressort territorial** |  | **034 23 364 25** |
| 3 | **HANITRA Volatantely** | **NOTABLE DE LOCALITé** |  | **034 35 960 68** |
| 4 | **RAFARASOA Albertine** | **RF2** |  | **038 45 769 91** |
| 5 | **RAZAFINDRABE Marie florence** | **AUE** |  | **033 29 399 41/038 59 075 96** |
| 6 | **RAKOTOMALALA Vololontsoa Ny Aina Adeline** | **CRM** |  | **034 22 428 25** |
| 7 | **RAKOTOMALALA Jacquot Xavier** | **OSC** |  | **034 73 738 07** |
| 8 | **RAKOTONIAINA Davidson Daniel** | **ONG** |  | **038 15 729 27** |
| 9 | **RAZAFINDRASOA Louise** | **AGENT COMMUNAUTAIRE** |  | **034 22 950 40** |
| 10 | **SOLOFONIAINA Nirina** | **POP CONCERNEE** |  | **038 42359 07** |
| 11 | **RAMANANTENASOA Angeline** | **MOBILISATION** |  | **034 30 428 84** |
| 12 | **RAFALYHARIVELO Avotra** | **VFP** |  | **034 66 128 92** |